EDIFICIO ANGELO EDIFICIO

NIT: 900002954-5

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 (JULIO - DICIEMBRE)
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 de 2019 - Capítulo I
Estado actual: 36.5% → Meta 2026: ≥85%

| Responsable SG-SST: | Gloria M. Azcarate E. (Administradora) |
| --- | --- |
| Asesor Externo: | Carla Castellano Madriz - C.E. 679955 |
| Inversión total 2026: | $7.2M - $10.6M |
| Duración: | 6 meses (Julio - Diciembre 2026) |
| Meta final: | 22-24 puntos (85-92%) |
| Fecha elaboración: | Diciembre 2025 |

Bogotá D.C., 01 de julio de 2026

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Contexto

Edificio Angelo es una copropiedad horizontal ubicada en Bogotá D.C., que cuenta con 7 apartamentos residenciales y opera con 1 trabajador contratado como contratista externo.

## 1.2 Objetivo del Plan

Establecer las acciones, recursos y cronograma necesarios para implementar el SG-SST en Edificio Angelo, pasando de un cumplimiento actual del 36.5% a un cumplimiento objetivo del 85-92% durante el año 2026.

# 2. SITUACIÓN ACTUAL

## 2.1 Resultados de la Autoevaluación

| Puntaje Total Obtenido | 9.5 / 26 puntos |
| --- | --- |
| Porcentaje de Cumplimiento | 36.5% |
| Clasificación | MODERADAMENTE ACEPTABLE |
| Estado General | CRÍTICO |
| Ciclo I - Recursos | 5.0 / 10 puntos (50%) |
| Ciclo II - Gestión Integral | 4.0 / 15 puntos (26.7%) |

## 2.2 Análisis de Brechas

La brecha principal entre el estado actual (36.5%) y el objetivo (85-92%) representa un déficit de aproximadamente 13-15 puntos que deben ser cerrados mediante la implementación sistemática de los estándares faltantes.

## 2.3 Clasificación de Hallazgos

Los hallazgos se clasifican en:

| NO CONFORMIDADES MAYORES | 6 | Requieren corrección INMEDIATA (Mes 1-2) |
| --- | --- | --- |
| NO CONFORMIDADES MENORES | 10 | Gestionar a mediano plazo (Meses 3-6) |
| ASPECTOS CONFORMES | 5 | Mantener y documentar formalmente |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA | 4 | Implementar progresivamente (Segundo semestre) |

# 3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## 3.1 Objetivo General

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Edificio Angelo, alcanzando un cumplimiento mínimo del 85% de los estándares establecidos en la Resolución 0312 de 2019 (Capítulo I) durante el año 2026, garantizando condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de la normativa legal vigente.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Elaborar y aprobar el 100% de la documentación base del SG-SST durante el primer trimestre 2026

- Controlar los 6 riesgos críticos (Nivel I) identificados en la matriz de riesgos antes de septiembre 2026

- Capacitar al 100% del personal operativo (6 trabajadores) en SST durante el primer trimestre (julio-septiembre)

- Adquirir e instalar el 100% de los elementos de seguridad faltantes antes de agosto 2026

- Designar y formalizar la estructura organizacional del SG-SST (responsable y Vigía) en julio 2026

- Implementar indicadores de gestión del SG-SST con medición trimestral a partir de septiembre 2026

- Realizar al menos 2 simulacros de evacuación durante 2026 (julio y octubre)

- Alcanzar puntaje de 22-24 puntos (85-92%) en autoevaluación de diciembre 2026

## 3.3 Metas Cuantificables

| INDICADOR | LÍNEA BASE 2025 | META 2026 | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento normativo | 36.5% | ≥ 85% | Diciembre 2026 |
| Documentos elaborados | 0 / 16 | 16 / 16 | Septiembre 2026 |
| Riesgos críticos controlados | 0 / 6 | 6 / 6 | Septiembre 2026 |
| Personal capacitado | 0 / 2 | 2 / 2 | Noviembre 2026 |
| Elementos de seguridad | 1 / 6 | 6 / 6 | Agosto 2026 |
| Índice frecuencia AT | 0 | 0 | Permanente |
| Simulacros realizados | 0 | ≥ 2 | Diciembre 2026 |
| Auditorías internas | 0 | 1 | Noviembre 2026 |

# 4. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

## 4.1 Fases del Plan

El Plan de Mejoramiento se desarrollará en 4 fases escalonadas, cada una con objetivos específicos y entregables concretos:

FASE 1: ACCIONES INMEDIATAS (Mes 1 - Julio 2026)
 Objetivo: Establecer las bases del sistema, atender riesgos críticos inminentes y ejecutar el primer simulacro de evacuación

- Duración: 1 mes

- Inversión estimada: $1,100,000 - $1,500,000

- Designar responsable del SG-SST y Vigía

- Inscribir Vigía en curso de 50 horas SST

- Elaborar documentación base (Política, Objetivos, PAT)

- Intervenir riesgos críticos eléctricos (tablero bombas)

- Asegurar cisterna con tapa

- Formalizar contratos con cláusulas SST

- Ejecutar primer simulacro de evacuación (15 de julio)

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN CRÍTICA (Meses 2-3 - Agosto-Septiembre 2026)

- Objetivo: Completar documentación y controlar todos los riesgos críticos

- Duración: 2 meses

- Inversión estimada: $5,200,000 - $8,100,000

- Adquirir e instalar elementos de seguridad

- Instalar escalera y barandas en tanques

- Realizar lavado y análisis de agua

- Completar Matriz GTC-45

- Elaborar Plan de Emergencias

- Realizar inducción SST a trabajadores

- Implementar controles físicos adicionales

- Mantenimiento de puertas eléctricas y bombas eyectoras

FASE 3: CONSOLIDACIÓN (Meses 4-5 - Octubre-Noviembre 2026)

- Objetivo: Consolidar el sistema, ejecutar el segundo simulacro y realizar la auditoría interna

- Duración: 2 meses

- Inversión estimada: $700,000 - $1,000,000

- Finalizar curso de 50 horas (Vigía)

- Realizar capacitaciones específicas

- Ejecutar segundo simulacro de evacuación (15 de octubre)

- Realizar primera auditoría interna (octubre)

- Reportar autoevaluación a ARL

- Implementar indicadores con medición trimestral

- Ajustar procedimientos según hallazgos

- Lavado de tanques y análisis de agua (segundo semestre)

- Mantenimiento de instalación eléctrica

- FASE 4: MEJORA CONTINUA Y CIERRE (Mes 6 - Diciembre 2026)

Objetivo: Cerrar el ciclo del plan, evaluar resultados y planificar 2027

- Duración: 1 mes

- Inversión estimada: $240,000 - $360,000 (recarga de extintores)

- Recarga de extintores

- Realizar autoevaluación final (diciembre)

- Planificar objetivos 2027

- Elaborar Plan Anual de Trabajo y Programa de Mantenimiento 2027

# 5. PLAN DE ACCIÓN DETALLADO

## 5.1 FASE 1: ACCIONES INMEDIATAS (Mes 1 - Julio 2026)

| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | INVERSIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Designar responsable del SG-SST | Consejo Admin. | 10 jul 2026 | $0 | Acta de designación |
| 2 | Nombrar Vigía de SST | Trabajadores | 10 jul 2026 | $0 | Acta de nombramiento |
| 3 | Inscribir Vigía en curso 50h SST | Administración | 15 jul 2026 | $0 | Certificado inscripción |
| 4 | Verificar afiliación ARL vigente | Administración | 15 jul 2026 | $0 | Certificados ARL |
| 5 | Elaborar Política de SST | Carla C. | 20 jul 2026 | Incluido | Política firmada |
| 6 | Elaborar Objetivos SST 2026 | Carla C. | 20 jul 2026 | Incluido | Documento objetivos |
| 7 | Elaborar Plan Anual de Trabajo 2026 | Carla C. | 25 jul 2026 | Incluido | PAT aprobado |
| 8 | Completar Matriz GTC-45 | Carla C. | 30 jul 2026 | Incluido | Matriz completa |
| 9 | Proteger tablero eléctrico bombas | Admin + Electricista | 31 jul 2026 | $800,000 | Fotos + Factura |
| 10 | Asegurar cisterna con tapa | Administración | 31 jul 2026 | $300,000 | Fotos + Factura |
| 11 | Primer simulacro de evacuación | Brigada + Carla C. | 15 jul 2026 | Incluido | Acta simulacro |

INVERSIÓN FASE 1: $1,100,000

## 5.2 FASE 2: IMPLEMENTACIÓN CRÍTICA (Meses 2-3 - Agosto-Septiembre 2026)

| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | INVERSIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Adquirir botiquín tipo B | Administración | 15 ago 2026 | $80K-$150K | Botiquín dotado |
| 13 | Adquirir señalización evacuación | Administración | 15 ago 2026 | $90K-$240K | 6 señales instaladas |
| 14 | Adquirir señalización preventiva | Administración | 15 ago 2026 | $160K-$400K | 16 señales instaladas |
| 15 | Adquirir luces de emergencia | Administración | 20 ago 2026 | $960K-$2M | 8 luces instaladas |
| 16 | Señalar punto de encuentro | Administración | 20 ago 2026 | $120K-$240K | 2 señales externas |
| 17 | Instalar escalera marinera tanques | Admin + Contratista | 28 ago 2026 | $1.5M-$2M | Escalera + barandas |
| 18 | Asegurar tapas de tanques | Admin + Contratista | 28 ago 2026 | Incluido | Tapas aseguradas |
| 19 | Lavado y desinfección tanques | Empresa especializada | 05 sep 2026 | $200K | Certificado lavado |
| 20 | Análisis microbiológico agua | Laboratorio | 10 sep 2026 | $200K | Informe laboratorio |
| 21 | Elaborar Plan de Emergencias | Carla C. | 15 sep 2026 | Incluido | Plan aprobado |
| 22 | Realizar inducción SST trabajadores | Carla C. | 20 sep 2026 | Incluido | Actas capacitación |
| 23 | Formalizar gestión contratistas | Administración | 25 sep 2026 | $0 | Otrosí contratos |
| 24 | Pintura antideslizante escaleras | Admin + Pintor | 30 sep 2026 | $200K | Fotos escaleras |
| 25 | Canalizar cableado expuesto | Electricista | 30 sep 2026 | $400K | Fotos + Factura |
| 26 | Iluminación adicional zonas críticas | Electricista | 30 sep 2026 | $400K | Fotos + Factura |
| 27 | Mantenimiento puertas eléctricas | Empresa especializada | 31 ago 2026 | $600K-$1.2M | Certificado mtto |
| 28 | Mantenimiento bombas eyectoras | Empresa especializada | 30 sep 2026 | $300K-$600K | Certificado mtto |

INVERSIÓN FASE 2: $5,200,000 - $8,100,000

## 5.3 FASE 3: CONSOLIDACIÓN (Meses 4-5 - Octubre-Noviembre 2026)

| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | INVERSIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Reportar autoevaluación a ARL | Responsable SST | 10 oct 2026 | $0 | Reporte plataforma |
| 30 | Finalizar curso 50h Vigía | Vigía SST | 10 oct 2026 | $0 | Certificado 50h |
| 31 | Capacitación uso de extintores | ARL / Carla C. | 20 oct 2026 | ARL | Acta capacitación |
| 32 | Capacitación primeros auxilios | ARL / Carla C. | 25 oct 2026 | ARL | Acta capacitación |
| 33 | Implementar indicadores SST | Responsable SST | 31 oct 2026 | $0 | Tablero indicadores |
| 34 | Primera auditoría interna | Carla C. | 10 nov 2026 | Incluido | Informe auditoría |
| 35 | Conformar brigada de emergencias | Administración | 15 nov 2026 | $0 | Acta conformación |
| 36 | Elaborar perfil sociodemográfico | Responsable SST | 20 nov 2026 | $0 | Perfil documentado |
| 37 | Implementar archivo SST | Responsable SST | 25 nov 2026 | $0 | Sistema organizado |
| 38 | Ajustar procedimientos | Carla C. | 30 nov 2026 | Incluido | Procedimientos v2 |
| 39 | Segundo simulacro evacuación | Brigada + Carla C. | 15 oct 2026 | Incluido | Acta simulacro |
| 40 | Lavado tanques (2do semestre) | Empresa especializada | 31 oct 2026 | $200K | Certificado |
| 41 | Análisis agua (2do semestre) | Laboratorio | 31 oct 2026 | $200K | Informe laboratorio |
| 42 | Mantenimiento instalación eléctrica | Electricista | 30 nov 2026 | $300K-$600K | Certificado mtto |

INVERSIÓN FASE 3: $700,000 - $1,000,000 (mantenimientos: lavado tanques, análisis agua, eléctrico)

## 5.4 FASE 4: MEJORA CONTINUA Y CIERRE (Mes 6 - Diciembre 2026)

| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | INVERSIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Recarga extintores | Empresa especializada | 15 dic 2026 | $240K-$360K | 6 extintores |
| 44 | Autoevaluación final 2026 | Responsable SST | 20 dic 2026 | $0 | Autoevaluación |
| 45 | Elaborar Plan Anual 2027 | Carla C. | 30 dic 2026 | Incluido | PAT 2027 |

INVERSIÓN FASE 4: $240,000 - $360,000 (Recarga de extintores)

# 6. CRONOGRAMA GENERAL 2026

El siguiente cronograma presenta la distribución temporal de las 45 actividades del Plan de Mejoramiento a lo largo del año 2026:

| FASE | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Inmediatas | ●●●● |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Crítica |  | ●●●● | ●●●● |  |  |  |
| FASE 3: Consolidación |  |  |  | ●●●● | ●●●● |  |
| FASE 4: Mejora Continua y Cierre |  |  |  |  |  | ●●●● |
| Mantenimientos |  | ● | ● | ● | ● | ● |

HITOS CLAVE 2026

31 julio: Riesgos críticos inmediatos controlados

30 septiembre: Todos los riesgos Nivel I controlados

31 octubre: Reporte autoevaluación a ARL

15 noviembre: Primera auditoría interna completada

15 julio: Primer simulacro de evacuación

15 octubre: Segundo simulacro de evacuación

20 diciembre: Autoevaluación final: ≥85% cumplimiento

# 7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2026

El siguiente presupuesto consolida todas las inversiones necesarias para la implementación del SG-SST durante el año 2026:

## 7.1 Inversión Fase 1 (Julio 2026)

| CONCEPTO | CANTIDAD | COSTO |
| --- | --- | --- |
| Gabinete tablero eléctrico IP65 | 1 | $400,000 |
| Canalización cableado bombas | 1 | $400,000 |
| Tapa cisterna metálica | 1 | $300,000 |

SUBTOTAL FASE 1: $1,100,000

## 7.2 Inversión Fase 2 (Agosto-Septiembre 2026)

| CONCEPTO | CANTIDAD | COSTO |
| --- | --- | --- |
| Botiquín tipo B dotado | 1 | $80,000 - $150,000 |
| Señalización evacuación | 6 | $90,000 - $240,000 |
| Señalización preventiva | 16 | $160,000 - $400,000 |
| Luces de emergencia 90min | 8 | $960,000 - $2,000,000 |
| Punto de encuentro | 2 | $120,000 - $240,000 |
| Escalera marinera + barandas tanques | 1 | $1,500,000 - $2,000,000 |
| Lavado y desinfección tanques | 1 | $200,000 |
| Análisis microbiológico agua | 1 | $200,000 |
| Pintura antideslizante | 1 | $200,000 |
| Iluminación adicional | 1 | $400,000 |

SUBTOTAL FASE 2: $5,200,000 - $8,100,000

## 7.3 Inversión Fase 3 (Octubre-Noviembre 2026)

| CONCEPTO | FRECUENCIA | COSTO ANUAL |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento puertas eléctricas | Trimestral | $600,000 - $1,200,000 |
| Mantenimiento bombas eyectoras | Semestral | $300,000 - $600,000 |
| Lavado tanques (2do semestre) | Semestral | $200,000 |
| Análisis agua (2do semestre) | Semestral | $200,000 |
| Mantenimiento eléctrico | Anual | $300,000 - $600,000 |
| Recarga extintores | Anual | $240,000 - $360,000 |
| Capacitaciones adicionales | Variable | ARL (Gratuito) |

SUBTOTAL FASE 3: $700,000 - $1,000,000

7.4 Inversión Fase 4 (Diciembre 2026)

SUBTOTAL FASE 4: $240,000 - $360,000

## 7.5 INVERSIÓN TOTAL ANUAL 2026

| Fase 1 (Julio) | $1,100,000 |
| --- | --- |
| Fase 2 (Agosto-Septiembre) | $5,200,000 - $8,100,000 |
| Fase 3 (Octubre-Noviembre) | $700,000 - $1,000,000 |
| Fase 4 (Diciembre) | $240,000 - $360,000 |
| TOTAL AÑO 2026 | $7,240,000 - $10,560,000 |

NOTA: Los servicios de consultoría SST (Carla Castellano) se facturan según contrato de prestación de servicios profesionales y NO están incluidos en este presupuesto. Las capacitaciones básicas son gratuitas a través de la ARL.

# 8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

## 8.1 Indicadores de Cumplimiento

| INDICADOR | FÓRMULA | META 2026 | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento normativo | (Puntaje obtenido / 26) x 100 | ≥ 85% | Trimestral |
| % Documentos elaborados | (Docs elaborados / 16) x 100 | 100% | Mensual |
| % Riesgos controlados | (Riesgos controlados / 30) x 100 | ≥ 90% | Trimestral |
| % Personal capacitado | (Capacitados / Total) x 100 | 100% | Semestral |
| % Actividades PAT ejecutadas | (Ejecutadas / Programadas) x 100 | ≥ 95% | Mensual |

## 8.2 Indicadores de Gestión

| INDICADOR | FÓRMULA | META 2026 | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de AT | (N° AT x 240,000) / HH trabajadas | 0 | Trimestral |
| Severidad de AT | (Días perdidos x 240,000) / HH | 0 | Trimestral |
| Índice de capacitación | (Horas capacitación / Trabajadores) | ≥ 20h | Anual |
| Cumplimiento mantenimientos | (Mttos realizados / Programados) x 100 | 100% | Mensual |
| Inspecciones realizadas | N° inspecciones SST realizadas | ≥ 12 | Mensual |
| Ausentismo | (Días ausencia / Días laborales) x 100 | ≤ 2% | Mensual |

# 9. RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN

## 9.1 Matriz de Responsabilidades

| ROL | RESPONSABLE | RESPONSABILIDADES PRINCIPALES |
| --- | --- | --- |
| Representante Legal | Gloria M. Azcarate E. | Aprobar políticas, asignar recursos, rendir cuentas |
| Responsable SG-SST | Gloria M. Azcarate E. (Administradora) | Liderar implementación, coordinar actividades, hacer seguimiento |
| Vigía SST | [Por designar] | Vigilar cumplimiento, reportar condiciones inseguras, promover cultura |
| Asesor Externo SST | Carla Castellano | Diseñar documentación, capacitar, auditar, asesorar |
| Trabajadores | Conserje + Jardinero | Cumplir normas, reportar riesgos, participar en capacitaciones |
| Consejo Administración | Consejo | Aprobar presupuesto, designar responsables, recibir informes |

## 9.2 Mecanismos de Comunicación

- Reuniones mensuales de seguimiento (Responsable SST + Administración)

- Informes trimestrales al Consejo de Administración

- Cartelera informativa en lobby del edificio

- Correos electrónicos informativos a residentes (eventos críticos)

- WhatsApp con trabajadores (comunicación rápida)

- Actas formales de todas las actividades SST

- Rendición de cuentas anual ante trabajadores (diciembre)

# 10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se establecen los siguientes mecanismos:

| MECANISMO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión de seguimiento mensual | Mensual | Responsable SST | Acta de seguimiento |
| Medición de indicadores | Trimestral | Responsable SST | Informe de indicadores |
| Inspecciones de seguridad | Mensual | Vigía SST | Formato de inspección |
| Auditoría interna | Semestral | Carla Castellano | Informe de auditoría |
| Informe al Consejo | Trimestral | Administración | Presentación ejecutiva |

Alertas y Escalamiento

Se activarán alertas en los siguientes casos:

Cumplimiento < 70% en cualquier trimestre → Reunión extraordinaria del Consejo

Retraso > 15 días en actividades críticas → Informe inmediato

Ocurrencia de accidente de trabajo → Investigación inmediata y reporte ARL

Hallazgos críticos en auditoría → Plan de acción correctivo inmediato

Incremento de riesgos no previstos → Actualización de matriz y controles

# 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Conclusiones

1. Edificio Angelo requiere una inversión estimada de $7.2M - $10.6M para implementar el SG-SST y alcanzar cumplimiento normativo del 85-92% durante 2026.

2. El plan es VIABLE y REALISTA, estructurado en 4 fases escalonadas que priorizan riesgos críticos y cumplen con plazos legales.

3. La implementación exitosa depende críticamente de la designación oportuna del responsable SST y del Vigía (julio 2026), así como de la aprobación del presupuesto por el Consejo.

4. Los 6 riesgos críticos (Nivel I) DEBEN ser controlados en los primeros 3 meses (julio-septiembre 2026) para evitar accidentes graves.

5. El cumplimiento del plan garantiza no solo evitar sanciones del Ministerio del Trabajo, sino principalmente proteger la vida y salud del 1 trabajador y de los 7 hogares residentes.

# Recomendaciones Finales

1. Aprobar este Plan de Mejoramiento en el Consejo de Administración de julio 2026

2. Asignar presupuesto completo ($7.2M-$10.6M) distribuido por fases

3. Designar formalmente responsable SST y Vigía en primera semana de julio

4. Priorizar intervención de riesgos críticos (tablero eléctrico, cisterna, tanques) en mes 1

5. Mantener reuniones de seguimiento mensual sin excepción

6. Documentar TODAS las actividades con evidencias formales

7. Involucrar a residentes en cultura de seguridad (simulacros, cartelera)

8. Considerar certificación voluntaria posterior (OHSAS/ISO 45001) como mejora continua

# APROBACIONES

| ELABORADO POR: Nombre: Carla Castellano Madriz Cargo: Especialista SST Licencia: C.E. 679955 Firma: _______________________ Fecha: Diciembre 2025 | APROBADO POR: Nombre: Gloria M. Azcarate E. Cargo: Administradora Edificio Angelo Firma: _______________________ Fecha: _______________ |
| --- | --- |
| APROBADO POR CONSEJO: Nombre: _______________________ Cargo: Presidente Consejo Edificio Angelo Firma: _______________________ Fecha: _______________ | VISTO BUENO: Nombre: _______________________ Cargo: Vigía SST (Por designar) Firma: _______________________ Fecha: _______________ |